## homed智慧党建一期开发周期评估表
homed智慧党建一期开发周期评估表
序号 | 所属平台 | 工作项 | 工作内容 | 负责人 | 工作量 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际状态状态 | 备注
1 | PC端 | 后台接口定义 | 输出接口定义文档，以便终端测试开发 | 李宝春 | 3人▪月 | 2017-07-31 | 2017-08-05 | 进行中
2 |  | 后台管理功能开发 | 完成系统各功能模块开发 | 李宝春 |  | 2017-08-02 | 2017-10-13 | 进行中
3 |  | 后台接口工程开发 | 开发程序API，供后台页面及终端调用 | 李宝春 |  | 2017-10-16 | 2017-10-28 | 进行中
4 |  | 后台界面设计 | 完成后台系统界面设计 | 龙继东 |  | 2017-08-01 | 2017-08-05 | 进行中
5 |  | 后台页面开发 | 对接后台管理功能模块，完成后台系统界面开发 | 陈仕学 |  | 2017-08-06 | 2017-10-28 | 进行中
6 |  | 后台系统测试 | 后台系统功能验证及测试 | 苏铭 |  | 2017-10-13 | 2017-10-28 | 进行中
6 |  | 后台数据抓取 | 抓取共产党网资讯图文内容，储存于homed新闻系统 | 范格格
7 | 电视端 | homed电视端应用开发 | 完成电视端应用设计 | 韦童川
8 |  | homed党建首页开发 | 完成TV端首页开发 | 华道伟
9 | 手机APP | APP界面设计 | 完成手机app界面设计图 | 龙继东
10 |  | Android版app开发及调试 | 完成安卓版应用开发\对接后台数据，与后台联调 | 赵晨
11 |  | IOS版app开发及调试 | 完成ios版应用开发\对接后台数据，与后台联调 | 陈利兰